河海大学部门文件
河海教务〔2014〕9号
──────────────────
关于开展“本科实践教学建设年”工作的通知

各学院：

实践教学是学校教学工作的重要组成部分，也是培养拔尖创新人才，提高人才培养质量的重要途径。为深入贯彻十八大和十八届三中全会精神，进一步落实《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》和《教育部等部门关于进一步加强高校实践育人的若干意见》，重点加强实践教学的薄弱环节，提高实践教学的整体质量，在学校上一阶段“专业建设年”和“课程建设年”的基础上，经研究决定，2014年在全校范围内开展“本科实践教学建设年”工作，现将有关事项通知如下：
1、 工作思路和目标
    坚持立德树人的根本任务，以增强学生社会责任感、创新精神、实践能力为主要目标，以学校“十二五”事业发展

总体规划和2014年工作要点为依据，围绕本科毕业设计（论文）管理、实验教学模式改革、教学实验室建设、实验室资源共享和开放、大学生创新创业训练计划、实习和学科竞赛等方面，强化实践教学各个环节，改善实验教学各项条件，提高学生满意度，提高实践育人质量。
2、 工作内容

（一）开展毕业设计（论文）专项检查。 为强化本科毕业设计（论文）工作的全程管理和质量监控，按照《河海大学本科毕业设计（论文）若干规定》的相关要求，检查学院毕业设计（论文）工作的组织管理情况及措施，指导教师过程指导以及毕业设计（论文）的评阅、答辩情况。进一步提高毕业设计（论文）质量，引导指导教师加大投入，推动毕业设计课题更新，减少作假抄袭现象，促进过程监控、毕业答辩过程管理及相关考核办法的实施。
（二）推进实验室建设步伐。以学校综合实验楼建设为契机，加大教学实验室建设经费投入，改变教学实验室场地不足、设备陈旧的现状，逐步改善教学实验室条件。依据实验室建设计划，对学校投入的实验室建设经费使用进行审核，确保经费按需使用，专款专用。对新设备的投入使用进行抽查，保证设备使用率，避免设备闲置。进一步推动各类实验室向本科生开放，促进实验室资源共享。
（三）深化实践教学内涵建设。围绕2012版人才培养方案、卓越工程师培养计划、大学生创新创业训练计划等，开展实验教学体系、教学内容、教学方法、教学手段的创新和改革。以培养学生实践能力和创新意识为宗旨，围绕实践教学内涵建设，组织开展卓越工程师培养和实验教学示范中心建设的研讨工作。认真抓好国家级、省级实验教学示范中心的建设工作，更新实验教学内容，引入先进的设计思想，开发新颖的实验项目，丰富实验教学内涵，探索激发学生创新思维的实验教学方法。继续推进网络信息化、多媒体技术在实验教学中的应用，加快国家虚拟仿真实验教学中心的建设，积极推广建设虚拟仿真实验项目。在原有基础上继续开发实验教学课件。
（四）加强本科生实习工作管理。根据各专业培养方案的要求，组织实习教学大纲的编制和修订工作，制定专业实习计划。在原有各学院实习管理规定和《河海大学本科学生实习基地建设与管理暂行办法》的基础上，制定《河海大学本科学生实习工作管理规定》。加强实习经费的管理，严格执行实习经费预算管理制度，控制计划外开支。在学校增加实习经费投入的基础上，各学院要保证实习经费在教学经费总额中的份额。
（五）完善学科竞赛管理流程。调研校外学科竞赛管理办法和经验，对学科竞赛等级认定办法进行修订。明确竞赛组织与管理流程，修订竞赛奖励办法，同时加强学科竞赛的经费管理。
(六) 继续推动大学生创新创业训练。贯彻落实教育部关于实施“本科教学工程”相关文件精神，有效开展国、省、校、院四级大学生创新创业训练计划，促进人才培养模式和教学方法的创新，不断提高大学生的创新创业精神和实践能力。完善我校大学生创新创业训练计划管理办法，强化过程管理，健全经费管理监督制度，加强指导教师队伍建设，制定相关激励措施，提高指导教师参与热情，明确学生参与项目相关扶持政策，端正学生态度，奖惩分明，积极营造良好的创新创业氛围，为学生、教师搭建交流平台。
(七)工程训练中心建设。结合综合实验楼规划建设，构建以水利土木为特色，以工程意识、工程技能和创新创业能力为内容的开放式实践性训练基地。按照重基础、强实践、多层次、求创新的原则，以水利、土木、机械、电子、信息等工程技术为导入，系统集成、综合训练为技术路线，将工程训练中心建成能够充分体现我校水利特色，理、工、经、管、文、法多学科协调发展的办学特点，具有良好的开放型现代工程教育训练环境，以较强的工程实践能力和创新创业能力为培养目标，面向本科生为主的现代开放式创新创业训练教学实践基地。
(八)卓越工程师培养。对照“卓越工程师培养计划”的要求，检查计划执行情况（主要是校企合作的落实情况），召开“卓越工程师培养计划”经验交流会。大力推进“卓越工程师培养计划”，落实企业培养方案，鼓励学生走进企业，提高培养实效。
3、 工作安排

各项工作将于本学期陆续开展，具体组织形式和时间安排见附件或另行通知。各学院要高度重视，将此项工作纳入学院年度重点工作，成立专项领导小组，落实工作联系人，精心组织，加大投入，高质量完成“本科实践教学建设年”各项工作。
附件：2014年“实践教学建设年”工作安排表

河海大学教务处
2014年3月5日
河海大学教务处                          2014年3月5日印发
录入：王晓燕                                  校对：武晓楠
附件：2014年“实践教学建设年”工作安排表

	一、毕业设计（论文）专项检查

	序 号
	工作内容
	形 式
	时间安排
	预期成果
	实施单位

	1
	毕业设计（论文）质量

（1）2013届学生的毕业设计（论文）格式及撰写质量。（2）2014届学生的选题、撰写及毕业设计（论文）工作计划落实情况；学生毕业论文初稿完成情况等情况。
	1.学院自查

2.调查问卷

3.现场座谈会

4.校督导专家审核
	1.学院自查：

3月

2.学校检查：

3月～4月

	1.2013届本科设计（论文）抽查报告。

2.2014届选题及初稿完成情况总结。


	各学院
教务处

	2
	毕业设计（论文）管理工作质量

（1）学院毕业设计（论文）工作的组织管理情况及管理措施。

（2）指导教师过程指导情况。
	1.校督导专家审核 
2.现场座谈会
	
	学院落实毕业设计（论文）工作的组织管理情况及管理措施总结及特色之处和不足之处及反馈意见。
	各学院
教务处

	二、实验室建设

	序 号
	工作内容
	形 式
	时间安排
	预期成果
	实施单位

	1
	实验室建设经费
使用情况检查
	1.教务处组织对学院实验室建设经费使用情况进行中期检查

2.对学院实验室建设经费使用进行核实，实地考察设备购买、使用情况

3.学院提交年度报告，提出下一年度建设目标


	1.6月～7月
2.11月

3.12月
	1.检查经费到账情况，督促学院按申报计划尽快落实
2. 检查经费是否专款专用，是否按申报计划使用，新设备是否闲置等；
3. 根据学院经费使用情况和实际需求，提出下一年度建设计划。
	教务处
各学院

	三、实验教学内涵建设

	1
	实验教学方式方法改革
	围绕12版人才培养方案、卓越工程师培养计划、大学生创新创业训练计划等，通过调研、立项等方式，持续深入的开展实验教学体系、教学内容、教学方法、教学手段的创新和改革。
	全年
	更新实验教学内容，引入先进的设计思想，开发新颖的实验项目，丰富实验教学内涵，探索激发学生创新思维的实验教学方法。
	各学院

	2
	实验教学信息化建设和实验室资源共享
	通过项目立项、调研等方式，继续推进网络信息化、多媒体技术在实验教学中的应用；探索实验室开放的运行机制；
	全年
	建立一定数量的虚拟实验室；开发实验教学课件；进一步实现各类实验室向本科生开放；
	各学院

	3
	召开国家级、省级实验示范中心建设研讨会，总结建设经验，实现建设目标。
	研讨会
	6月份
	落实各实验示范中心的建设计划。
	教务处

	四、实 习

	序 号
	工作内容
	形 式
	时间安排
	预期成果
	实施单位

	1
	检查各学院《校外实习教学大纲》的修订、学生实习手册以及相关实习计划的制定
	各学院应根据形势的发展适时修订《校外实习教学大纲》，经院（系）主管领导审查同意后报教务处备案；相关学生实习手册应在学生实习之前打印并发给学生
	4月～12月
	按学院制定出相关校外实习教学大纲、学生实习手册，实现实习过程的规范管理。
	各学院

	2
	制定河海大学本科学生实习工作管理规定
	1.座谈会

2.现场调查

3.各学院材料、文件的搜集、整理

4.外校电话调研：实习管理规定相关文件的搜集
	3月～5月
	1.整理、汇总各学院有关实习管理的相关规定；

1、 2.修订我校实习基地建设管理办法（放入实习工作管理规定中）；

3.以教务处名义制定“实习工作管理规定” 
	各学院
教务处

	3
	加强实习经费的管理
	年底对本年度实习经费使用情况，进行各学院分项汇总
	12月
	1、 1.通过对各学院本年度实习经费使用的摸底，可以了解学院是否做到了专款专用；

2、 2.适当考虑专业性质和专业的特殊需要，对部分学院给予一定的实习补助。
	教务处

	五、学科竞赛

	序 号
	工作内容
	形 式
	时间安排
	预期成果
	实施单位

	1
	学院调查摸底，有无学科管理办法参考、借鉴
	各学院材料、文件的搜集、整理
	3月～4月
	按学院汇总完成学科竞赛管理办法 汇总册，对部分学院的先进做法，进行全校的宣传
	各学院

教务处

	2
	学科竞赛管理办法的搜集
	外校电话调研
	3月～4月
	从中借鉴中优秀的管理思想与方法
	教务处

	3
	对本校学科竞赛管理办法进行修订
	修 订
	4月～5月
	修订学科竞赛管理办法
	教务处

	4
	加强学科竞赛经费的管理
	1、 1.做好竞赛奖励的审核、校对

2、 2.每年年底进行下一年度学科竞赛经费（学院部分）、奖励经费的预算
	3月～12月
	在激发师生参与竞赛积极性的同时，严格控制竞赛经费的超支情况
	教务处

	六、大学生创新创业计划

	序 号
	工作内容
	形 式
	时间安排
	预期成果
	实施单位

	1
	落实各级大学生创新创业训练计划领导小组调整情况并报送联系人信息
	教务处发文，有调整的学院发文报教务处备案并报送联系人
	3月15日前
	加强各级单位管理队伍建设
	各学院

	2
	各项目管理单位对大学生创新创业训练计划过程管理执行情况调查
	对各学院在项目申报、中期检查、结题验收过程中必须公开进行的项目进行抽样现场检查，各学院自查
	3月、6月、12月
	监督各项目管理单位做好过程管理工作
	教务处

	3
	学生团队项目执行情况调查及意见反馈
	问卷调查、座谈会
	6月
	端正学生态度，保障学生通过训练提升创新创业能力
	各学院

	4
	指导教师在项目指导过程中参与度调查
	问卷调查、座谈会（建议结合教学午餐会召开专题研讨会）
	6月
	加强创新创业教师队伍建设，充分发挥教师在科研创新中带头作用，保障学生顺利完成项目
	各学院

	5
	各项目管理单位对大学生创新创业训练计划项目经费管理调查
	学院自查、教务处抽查
	9月
	严格规范经费管理与使用
	各学院

	6
	在对大学生创新创业训练计划各项检查工作总结的基础上，进一步完善《河海大学大学生创新创业训练计划管理规定》、制定《河海大学大学生创新创业训练计划过程管理细则》及《河海大学大学生创新创业训练计划经费管理办法》
	编写总结报告、相关文件征求意见稿、定稿发文
	11月
	形成完整、规范、有效的大学生创新创业训练计划管理体系
	教务处

	七、工程训练中心建设

	序 号
	工作内容
	形 式
	时间安排
	预期成果
	实施单位

	1
	成立工程训练中心新实验楼规划建设工作小组
	发文
	5月
	
	教务处

	2
	制定新实验楼总体规划目标与方案
	
	8月
	
	教务处

	3
	制定各楼层详细建设方案
	
	11月
	
	教务处

	八、卓越工程师培养

	1
	对照“卓越计划”的要求，检查计划执行情况。（主要是校企合作的落实情况）
	相关专业自查 
	10月份
	提交检查报告
	各学院

	2
	召开“卓越工程师培养计划”经验交流会
	会议交流
	5月中旬
	促进卓越

人才培养
	常州校区教务部、教务处


PAGE  
1

