附件2

江苏高校品牌专业建设工程二期项目

立项建设专业验收报告

| 高校名称: | 河海大学（公章） |
| --- | --- |
| 专业名称: | 信息与计算科学 |
| 专业代码: | 070102 |
| 立项时间: | 2022-01-01 |
| 建设类别: | □ 省品牌 ☑ 省特色 □ 省产教融合型（含培育点） |
| 专业负责人: | 朱永忠 |

省教育厅制

2025年3月

填写说明

1．填写本《验收报告》要以本专业《项目任务书》为基础，以省教育厅、省财政厅指导性基本项目任务为指导，围绕《项目任务书》中确定的主要目标任务填写本《验收报告》。

2．2025年验收专业成果统计起止时间为自立项之日至2025年3月31日，超出该期限取得的各类成果不纳入统计范围。

3．省品牌专业原则上应完成的标志性成果数量标准为“Ⅰ+Ⅱ+X”。“Ⅰ”代表国家级成果，至少应完成1项；“Ⅱ”代表省级成果，至少应完成2项；“X”代表国家专业认证。

4．标志性成果确需提供附件佐证材料的，仅需反映成果的名称、等次、人员和时间等关键信息，已公开的成果信息不用提供佐证材料。请直接附在验收报告之后，且不得超过10页，无需单独另行制作附件。

5．文字部分请用小四号宋体，栏高如不够可酌情增加。用A4纸正反打印，装订整齐，本《验收报告》封面之上不需另加其它封面。

一、专业建设总体情况

| - （一）专业现状 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在院系名称 | 数学学院 | 专业类 | 信息与计算科学 |
| 专业总学分 | 170分 | 专业总学时 | 2896学时 |
| 实践教学环节学 分占总学分比例 | 26% | 本专业教授给本科生上课比例（%） | 100% |
| 近三年招生人数 | 2022年： 55 人 | 2023年：72 人 | 2024年：61人 |
| 近三年本科毕业生论文合格率 | 2022年：100 % | 2023年：100 % | 2024年：100 % |
| 近三年毕业生就业去向落实率 | 2022年：95.95% | 2023年：93.10% | 2024年：98.25% |
| - （二）总体自评价 |  |  |  |
| - ☑任务完成 □任务基本完成 □任务未完成 |  |  |  |
| 请对照任务书确定的各项目标和任务，梳理总结完成情况，阐述自评价结论的理由(不超过200字）。 - 交叉复合型人才培养方面成效显著，学生荣获全国大学生数学建模竞赛国家级奖项3项、省级10项，获批国家级大创项目3项、省级2项，获全国大学生数学竞赛省级奖项56项。教学资源建设成果丰硕，2门课程入选江苏省一流本科课程，1部教材获评省级"十四五"规划教材。师资队伍建设取得进展，1人获宝钢教育奖，1人获徐芝纶教学奖，1人入选双创人才计划。教改研究持续推进，立项国家级教改课题1项、省级教改课题3项。各项指标均完成或超额完成预期目标。 |  |  |  |
| （三）建设总体概述 |  |  |  |
| 包括主要建设举措及成效，本专业水平提升度和服务发展贡献度，存在的问题等（不超过400字）。 1. 坚持立德树人根本任务，全面推进课程思政建设，强化学风引领。本专业毕业生年均深造率达到46.88%，体现了良好的学术发展潜力。 2. 构建教师能力提升体系，实施教学能力强化工程，打造了一支结构合理的专业团队。专任教师100%承担本科教学任务，教学质量稳步提高。 3. 深化教育教学改革，推进一流课程与教材体系建设。建成省一流本科课程2门，出版“十四五”本科省级规划教材1部，教学资源质量显著提升。 4. 优化创新创业教育体系，强化学生实践创新能力培养。学生获全国大学生数学建模竞赛国家级奖项3项、国家级创新创业训练项目3项等。 5. 举办教学研讨活动，邀请教学名师等专家讲座11人次，推动教学理念更新。获批国家级教改课题1项、省级教学改革课题3项，发表高质量教改论文4篇。 数学学科为江苏省“十四五”重点学科，ESI全球前1%；本专业2023年软科排名全国第45位，社会认可度高。需加强高层次人才引进，培育国家级教学名师；推动国家级规划教材建设。 |  |  |  |

二、专业建设主要成果

| （一）师资队伍建设 1.本专业教师队伍简介（限填5位代表性教师） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 朱永忠 | 学历 |  | 博士研究生 |  | 职称 |  | 教授 |  |
| 出生年月 |  | 1968-07 | 承担主要课程 |  | 《多元统计分析》《统计、大数据与生活》《线性代数》《高等数学》《概率论与数理统计》 |  |  |  |  |  |
| 负责人简介（100字以内） 河海大学首届教学名师，主持建设的课程获得国家精品视频公开课 1 门、国家级一流本科课程 1 门、江苏省一流本科课程 1 门、江苏省在线课程 1 门、江苏省优秀研究生课程 2 门和江苏“金课工作坊”立项“金课”1 门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）专业骨干教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 郑苏娟 | 学历 |  | 硕士研究生 |  | 职称 |  | 教授 |  |
| 出生年月 |  | 1965年11月 | 承担主 要课程 |  | 《工科数学分析》《高等数学》 |  |  |  |  |  |
| 教师简介（50字以内，简述在本专业建设及教学育人中承担的主要工作及成效。） 获宝钢教育优秀教师奖、徐芝纶教学奖、校优秀主讲教师、全国大学生数学竞赛优秀指导教师等光荣称号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）专业骨干教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 丁根宏 | 学历 |  | 博士研究生 |  | 职称 |  | 教授 |  |
| 出生年月 |  | 1962年11月 | 承担主 要课程 |  | 《概率论与数理统计》《几何与线性代数》 |  |  |  |  |  |
| 教师简介（50字以内） 全国研究生数学建模竞赛专家委员会委员，获“江苏省高校优秀共产党员”、“宝钢优秀教师奖”等称号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）专业骨干教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 柳庆新 | 学历 |  | 硕士研究生 |  | 职称 |  | 讲师 |  |
| 出生年月 |  | 1970年10月 | 承担主要课程 |  | 《概率论与数理统计》《几何与线性代数》 |  |  |  |  |  |
| 教师简介（50字以内） 第二十届中国研究生数学建模先进个人、全国大学生数学建模全国优秀指导教师、河海大学优秀主讲教师等荣誉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）专业骨干教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 王启明 | 学历 |  | 博士研究生 |  | 职称 |  | 副教授 |  |
| 出生年月 |  | 1980年7月 | 承担主要课程 |  | 《概率论与数理统计》 《几何与线性代数》《统计计算》《随机模拟》《应用统计》《数值分析》 |  |  |  |  |  |
| 教师简介（50字以内） 河海大学优秀主讲教师。参与完成国家一流课程2项；获全国大学生数学建模竞赛江苏赛区优秀指导教师称号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.师资队伍建设成效：本专业教师入选全国高校黄大年式教师团队、国家教学名师、江苏省教学名师，或在全国高校教师教学创新大赛、全国高校青年教师教学竞赛中获二等奖以上等成果（团队负责人须为本专业教师）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 入选教学相关团队和 人才工程名称 |  |  |  |  | 入选 时间 |  | 入选人/团队（限填3人） |  |  |
| （二）资源建设 1.平台建设：专业平台建设情况，包括已获批的国家/省级基础学科拔尖学生培养计划2.0基地、产业学院、高水平公共卫生学院、特色化示范性软件学院、一流网络安全学院、集成电路学院、人工智能学院、工业软件学院、涉外法治人才协同培养创新基地、创新创业学院、创新创业教育实践基地、大学生创新创业实践教育中心、虚拟教研室等。（一个平台仅限三个专业填写，且须在备注中说明）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 平台名称 |  |  |  |  | 平台类别 |  | 批准时间 |  | 备注 |
| 2.课程建设：获批国家级和省级一流本科课程或教育部课程思政示范课程（课程负责人须为本专业教师），同一门课程就高填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 课程名称 |  |  |  |  | 课程 类型 |  | 国家/ 省级 |  | 备注 |
| 1 | 《概率论与数理统计》 |  |  |  |  | 一流本科课程 |  | 省级 |  |  |
| 2 | 《数学分析I选讲》 |  |  |  |  | 一流本科课程 |  | 省级 |  |  |
| 3.教材建设：获国家教材建设奖或主编规划教材、“马工程”教材（第一作者须为本专业教师）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 教材名称 |  |  |  |  | 奖励类型 |  | 批准时间 |  | 负责人 |
| 1 | 《概率论与数理统计（数字化教材）》 |  |  |  |  | 江苏“十四五”普通高等教育本科省级规划教材 |  | 2024年 |  | 朱永忠、王启明、柳庆新、李宝军 |
| （三）教学成果 1.教学成果奖：获国家/省级高等教育（本科）教学成果奖（前三名获奖人中至少有一人为本专业骨干教师），一项成果奖仅限三个专业填写，且须在备注中说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 成果名称及获奖等级 |  |  |  |  | 获奖时间 |  | 获奖人 |  | 备注 |
| 2.学生获奖：学生获中国国际大学生创新大赛（原中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛）金银奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛特等奖或“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛金奖（以上获奖项目负责人须为本专业学生）；毕业生获省普通高等学校本专科优秀毕业论文（设计）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 成果名称 |  |  | 大赛名称与 获奖等级 |  |  |  | 获奖时间 |  | 获奖团队（注明专业学生姓名） |
| （四）其他成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他体现本专业建设成效和特色优势的国家级成果。 学生获奖： （1）全国大学生数学建模竞赛国家奖3项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、立项建设以来的任务完成情况

| 分项任务建设内容 | 《项目任务书》中目标任务、建设内容和预期成果 | 实际完成情况 | 未完成的计划任务及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.强化立德树人根本宗旨（含课程思政） | 目标任务： 以“水利特色，世界一流”为办学目标，立足国情校情、尊重教育规律、坚持改革创新的基础上，以社会主义核心价值观为引领，立德树人为根本宗旨，培养适应新时代社会主义现代化建设与国家战略发展需求，具有爱国精神、可持续发展理念、高度社会责任感和历史使命感，具有全球视野、跨文化交流以及参与国际合作与竞争的能力，具有“基础宽、实践强、学风好、品德优”的特点，具备创新精神和实践能力，具备扎实的数学基础与数学思维能力的德智体美劳全面发展的高级复合型人才。着力培养具备“中国灵魂、全球视野、河海特质”、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 建设内容： （1）优化完善人才培养方案和培养计划，适应新时代社会发展的需要；坚持以学生发展 为中心，凝心聚力、协同驱动，建立三全育人体系：把握学生成长发展的关键节点，搭建思想引领、生涯规划、科研实践、文化育人、心理健康 “五位一体”平台，开展全方位教育。 （2）完善科学合理的课程体系设计，使之符合学科专业和课程思政教育规律，坚持知识传授、能力培养和价值引领相统一，建立课程育人目标与专业育人目标的支撑、映射关系。 （3）扎实推进师德师风建设，把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，践行《新时代高校教师职业行为十项准则》，在各类重要考核评价中实施师德师风“一票否决”。 预期成果： （1）学风建设取得成效，本专业毕业生的继续深造率年均超过40%； （2）所有专业课程的教学大纲中含有课程思政内容； （3）建设《数值代数》等校级课程思政示范课程 1-2 门。 | （1）学风建设取得成效，本专业毕业生的继续深造率年均达46.88%； （2）所有专业课程的教学大纲中含有课程思政内容； （3）建设校级课程思政示范课程等2门： 1）河海大学2022年课程思政示范课程 几何与高等代数； 2）河海大学2024年本科智慧课程《高等数学BI》。 | 无 |
| 2.教师发展与教学团队建设 | 目标任务： 以培养和造就“四有好老师”和“金师”为目标，强化师德学习，着力师风建设； 建立健全不同层次的教师能力提升体系，实施教学科研能力提升工程；以专业核心课程建设为抓手，打造一支结构合理、教学水平高、具有国际视野、省内一流的专业教学团队。 建设内容： （1）持续进行基层教学组织建设，继续引进与培养在本领域有重要影响力的学术带头人 和教学骨干，建立一流的专业课师资队伍； （2）教师能力提升：1）建立针对不同层次教师的能力提升体系，打造“名师讲堂”“教学加油站”“名师成长苑”等活动，发挥传帮带机制功效，提升教师教学能力；2）制定青年教师培养计划，鼓励青年教师赴境内外深造，实施教学科研能力提升工程，开展“新教师研习营”活动； （3）教学团队建设：完善教学团队制度建设、发挥《数学分析》《高等代数》等课程的教学团队作用，提升专业核心课程教学质量。 预期成果： （1）引进或培养 2-3 名高水平业务骨干、高级职称教师承担本科生教学比例为 100%; （2）校级及以上教师讲课竞赛获奖不少于 2 项； （3）成功申报江苏省高层次创新创业人才引进计划等省级人才称号 1 人。 | （1）引进或培养 2名高水平业务骨干： 1）宝钢教育奖优秀教师奖，杨永富, 2024； 2）“徐芝纶教学奖”二等奖，杨永富，2022； 3）引进：王旭辉 （2）高级职称教师承担本科生教学比例为 100%； （3）校级及以上教师讲课竞赛获奖不少于 5项： 1）2023年江苏省高校第九届数学基础课青年教师授课竞赛：三等奖（王启明）； 2）2023年河海大学第二十九届教师讲课竞赛：普通组二等奖1项（周芬）、普通组三等奖2项（李水艳、何朝葵）； 3）2024年江苏省高校第十届数学基础课青年教师授课竞赛：二等奖（周芬）； 4）2024年河海大学第三十届教师讲课竞赛：普通组三等奖1项（张学莹）、青年组提名奖1项（宋小亚）； - 2025年河海大学第三十一届教师讲课竞赛：普通组二等奖1项（蒋鹏）、青年组三等奖2项（宋小亚，鲁然）。 （4）成功申报江苏省高层次创新创业人才引进计划等省级人才称号 1 人，丁娟，2022年度江苏省高层次创新创业人才引进计划（双创计划）之“双创博士（世界名校类）。 | 无 |
| 3.课程教材资源开发 | 目标任务： 坚持以学生为中心，以“科学布局、分类建设、重点引领、共建共享”为导向，遵循“选优、选精、选特、选新”的原则，以“在主流、有特色”为课程教材建设目标，实行首席教授负责制，通过推行“理学院本科核心课程建设与管理办法”等计划，狠抓专业核心主干课程的质量建设与资源开发，不断完善现有课程资源，同时强化教材改编与新编工作。 建设内容： （1）充分发挥线上资源在课程教学中的作用，建设线上课程； （2）利用现代信息技术将线上资源与传统纸质教材结合，拓展教材内容； （3）建设新形态教材和数字课程。 预期成果： （1）建设《数学分析 I 选讲》等江苏省一流本科课程 1 门； （2）出版或立项《偏微分方程》等校级重点教材 1 本。 | （1）建设《概率论与数理统计》江苏省一流本科课程 1 门 （2）建设《数学分析 I 选讲》江苏省一流本科课程 1 门； （3）出版校级及以上重点教材 2本： 1）江苏“十四五”普通高等教育本科省级规划教材：《概率论与数理统计（数字化教材）》（朱永忠、王启明、柳庆新、李宝军），2024； 2）校重点教材，修订：《高等数学要点-基础-提高·精练》,（郑苏娟），2023。 | 无 |
| 4.实验实训条件建设 | 目标任务: 打造资源共享、开放充分、运作高效的数学实验实训平台。同时通过实验实践平台与专 业知识教育的深度融合，开辟实验实践网络课堂，打破时空限制，实现学生理论学习和课程 实践的同步化，提高课程学习效果。加强校企合作，提供企业咨询，促进协同育人平台建设。 建设内容: （1）改善实验环境，更新实验设备，立足本校，建设功能集约、资源共享、开放充分、运作高效的专业实验实习实训平台。 （2）建设教学实验实践资源与互联网深度融合的“互联网+实践”教学模式，提升课程教学效果。 （3）以现有合作企事业单位实习基地为基础，加强与高新企业的交流合作，共同建设实践 教育中心，共同打造合作培养实践教学平台，促进科研与教学融合、培养与需求对接； 依托江苏省统计科学研究基地，为企业提供卓越绩效管理咨询服务；同时聘请企事业单位专家来校授课讲座，加强产学结合、协同育人，与合作企事业单位共同推进协同育人平台建设。 预期成果： （1）数学实验室平台面向全校的开放率显著提升，满足各专业学生数学实验需要； （2）申报校级创新性教学实验项目 1 项； （3）聘请企业专家来校授课 3-4 人次。 | （1）数学实验室平台面向全校的开放率显著提升，满足各专业学生数学实验需要； （2）申报校级创新性教学实验项目 1 项：基于新工科和专业认证理念的数学建模竞赛改革与实践； （3）聘请企业专家来校授课4人次： 南京禹之源信息科技有限公司赫冉、南京欧兰德信息科技有限公司工程师鲍骞和韦磊、江苏省自然资源厅二级调研员杨建明。 | 无 |
| 5.学生创新创业训练 | 目标任务： 为全面提升信息与计算科学专业学生的创新创业能力和数学理论与实践应用相结合的能力，满足社会及行业对学生创新创业能力的需求，在培养体系、教学方式和管理方式上不断探索与实践，改革和完善创新创业人才培养模式，培养具有河海特色，适应国家战略发展需求的高水平创新型人才。 建设内容： （1）继续推进本科生进入科研团队，引导学生将专业课学习与科研训练密切结合，提高学生创新意识、创新思维和创新能力； （2）建立创新创业教育与专业知识深度融合的培养方案，实现教育过程全覆盖； （3）建立以学生为主体的自主创新创业管理方式，充分激发学生的主动性。 （4）完善创新创业课程体系建设，强化学生学业“过程考核”和“发展性评价”建设。 预期成果： （1）学生创新创业训练项目立项 8 项，其中国家级 2-3 项，省级 2-4 项； （2）全国大学生数学建模竞赛国家奖 1-2 项，省奖 6-8 项； （3）全国大学生数学竞赛省奖 30-35 项。 | （1）学生创新创业训练项目立项13项，其中国家级3项，省级2项； （2）全国大学生数学建模竞赛国家奖3项，省奖10项； （3）全国大学生数学竞赛省奖56 项。 | 无 |
| 6.国内外教学交流合作 | 目标任务： 在国家“一带一路”建设的大背景下，加强国内外院校间的教学交流，完善推进与国内外名校的学生培养合作机制，推广访学、短期学生交流，拓展学生视野，实现名校资源共享，不断提升交流学生比率。 建设内容： （1）举办全国性教学研讨会，交流本专业建设经验，扩大品牌专业影响力； （2）参加数学类专业教学指导委员会组织的研讨会、交流培训会，做好信息与计算科学专业建设和教学改革，提高人才培养质量； （3）加强国内外院校间的交流与合作，邀请专家来院指导，举办系列讲座，推荐教师前往国内外名校短期交流学习。 预期成果： （1）举办全国性教学研讨会 1 次； （2）参加教育部与江苏省数学类专业教学指导委员会组织的会议 12 人次以上； （3）邀请教指委委员、教学名师等知名教学专家讲座 10 次以上 | （1）举办全国性教学研讨会 1 次： “2022年国家级一流本科专业建设研讨会”，2022年7月9日 （2）参加教育部与江苏省数学类专业教学指导委员会组织的会议 13 人次； （3）邀请教指委委员、教学名师等知名教学专家讲座25次。 | 无 |
| 7.教育教学研究与改革 | 目标任务： 为培养一流人才，大力推进“以学生为中心”的教学改革。应用现代信息技术与教育教学 的融合，深化教学方式改革，开展线上线下混合式课程建设，从而提高课堂活力，充分发挥学生学习的积极性和主动性。同时对教学教改理论和方法进行不断探索与实践，对取得的教育教学研究与改革经验及时进行总结与推广，形成具有国内影响力的一流专业人才培养体系。此外针对专业建设、课程建设、教材建设，围绕更新教育理念、重构课程体系、加强协同育人、创新培养模式、强化质量保障体系等问题，结合学校特色，鼓励教师积极申请国家级、省级以及校级教改课题，创新教学模式，以提升教学效果。 建设内容： （1）探究线上线下混合式教学模式在数学类课程中的创新实践； （2）探究线上海量资源在课程教学与教材融合中的创新使用； （3）探究新时期“以学生为中心”的教育理念在数学类课程教学中的实施。 预期成果： （1）中国高等教育学会教改课题 1 项； （2）申请省级教改立项课题 1 项； - 发表高质量教学改革论文 2 篇以上。 | （1）中国高等教育学会教改课题 1 项：基于“新工科”“新农科”的大学理科基础课创新体系构建与探索，2022 （2）省级教改立项课题3项： 1）江苏省高等教育学会教改课题：“新工科”“新农科”视角下大学数学课程教学模式的改革与创新，2022 2）高等学校大学数学教学研究与发展中心教学改革项目：“同向同行、协同育人，大学数学公共基础课的课程思政探索与实践”， 2023 3）高等教育数字化转型与教育现代化实践研究，重点课题1项：数字化转型背景下高校工科数学课程体系的创建与实践，2024 （3）发表教学改革论文 4篇： 1）何朝葵.有限元方法计算格式的向量化[J].高师理科学刊,2022,42(09):62-66. 2）何朝葵,朱永忠,杨凤莲.样本空间均匀划分的应用[J].高等数学研究,2023,26(02):90-92. 3）何朝葵,朱永忠,杨凤莲.一维椭圆型方程界面问题的弱有限元方法[J].数学的实践与认识,2023,53(08):237-247. 4）何朝葵,朱永忠,吴莉.关于二次型教学几个疑问的解答[J].高等数学研究,2025,28(01):99-101+116. | 无 |

四、经费投入使用情况（单位：万元）

| 专业名称 | 经费来源 | 投入 金额 | 使用金额 |  |  |  |  |  |  |  | 经费 使用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 强化立德树人根本宗旨（含课程思政） | 教师发展与教学团队建设 | 课程教材资源开发 | 实验实训条件建设 | 学生创新创业训练 | 国内外教学交流合作 | 教育教学研究与改革 | 小计 |  |
| 信息与 计算科学 | 财政投入资金 | 10.39 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.39 | 2 | 10.39 | 100% |
|  | 学校自筹资金 | 11.73 | 1.73 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11.73 | 100% |

财务部门负责人（签字）                 学校财务管理部门（公章）

- 五、优秀案例

列举学校在品牌专业建设方面的优秀案例。包括标题、创新做法及取得的显著成效，最多填写3个案例，每个案例300字以内。 案例一：创新创业能力为导向的人才培养 为全面提升学生的创新创业能力、数学理论与实践应用相结合的能力，满足社会及行业对学生创新创业能力的需求，推进本科生进入科研团队，引导学生将专业课学习与科研训练密切结合，提高学生创新意识、创新思维和创新能力；建立创新创业教育与专业知识深度融合的培养方案，实现教育过程全覆盖；建立以学生为主体的自主创新创业管理方式，充分激发学生的主动性。完善创新创业课程体系建设，强化学生学业“过程考核”和“发展性评价”建设。本专业的学生获全国大学生数学建模竞赛国家奖3项省级10项、全国大学生数学竞赛省奖56项、创新创业训练项目国家级3项省级2项。

案例二：新时期“以学生为中心”的教育教学改革实践 为培养一流人才，大力推进“以学生为中心”的教学改革。应用现代信息技术与教育教学的融合，开展线上线下混合式课程建设，对教学教改理论和方法进行不断探索与实践，针对专业建设、课程建设、教材建设，围绕更新教育理念、重构课程体系、加强协同育人、创新培养模式、强化质量保障体系等问题，结合学校特色，开展线上线下混合式教学模式在数学类课程中的创新实践；线上海量资源在课程教学与教材融合中的创新使用；新时期“以学生为中心”的教育理念在数学类课程教学中的实施。 获中国高等教育学会教改课题1项、高等学校大学数学教学研究与发展中心和江苏省高等教育学会等省级教学改革实践课题立项3项、发表高质量教学改革论文4篇。

案例三："精品课程+精品教材"同步建设 坚持以学生为中心，以“科学布局、分类建设、重点引领、共建共享”为导向，遵循“选优、选精、选特、选新”的原则，以“在主流、有特色”为课程教材建设目标，实行首席教授负责制，通过推行“院本科核心课程建设与管理办法”等计划，狠抓专业核心主干课程的质量建设与资源开发，发挥线上资源在课程教学中的作用，建设线上课程；利用现代信息技术将线上资源与传统纸质教材结合，拓展教材内容；建设新形态教材和数字课程。《数学分析 I 选讲》、《概率论与数理统计》获江苏省一流本科课程、出版江苏“十四五”普通高等教育本科省级规划教材《概率论与数理统计（数字化教材）》。

- 六、专业负责人意见

专业负责人签名： 年 月 日

- 七、学校审核意见

校长签名： （公章）