附件2

江苏高校品牌专业建设工程二期项目

立项建设专业验收报告

| 高校名称: | 河海大学 （公章） |
| --- | --- |
| 专业名称: | 自然地理与资源环境 |
| 专业代码: | 070502 |
| 立项时间: |  |
| 建设类别: |  省品牌 □ 省特色 □ 省产教融合型（含培育点） |
| 专业负责人: | 任立良 |

省教育厅制

2025年3月

填写说明

1．填写本《验收报告》要以本专业《项目任务书》为基础，以省教育厅、省财政厅指导性基本项目任务为指导，围绕《项目任务书》中确定的主要目标任务填写本《验收报告》。

2．2025年验收专业成果统计起止时间为自立项之日至2025年3月31日，超出该期限取得的各类成果不纳入统计范围。

3．省品牌专业原则上应完成的标志性成果数量标准为“Ⅰ+Ⅱ+X”。“Ⅰ”代表国家级成果，至少应完成1项；“Ⅱ”代表省级成果，至少应完成2项；“X”代表国家专业认证。

4．标志性成果确需提供附件佐证材料的，仅需反映成果的名称、等次、人员和时间等关键信息，已公开的成果信息不用提供佐证材料。请直接附在验收报告之后，且不得超过10页，无需单独另行制作附件。

5．文字部分请用小四号宋体，栏高如不够可酌情增加。用A4纸正反打印，装订整齐，本《验收报告》封面之上不需另加其它封面。

一、专业建设总体情况

| - （一）专业现状 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在院系名称 | 地理与遥感学院 | 专业类 | 自然地理与资源环境 |
| 专业总学分 | 178 | 专业总学时 | 3049 |
| 实践教学环节学 分占总学分比例 | 20.2% | 本专业教授给本科生上课比例（%） | 100% |
| 近三年招生人数 | 2022年： 40 人 | 2023年： 39 人 | 2024年： 37 人 |
| 近三年本科毕业生论文合格率 | 2022年： 100 % | 2023年：100 % | 2024年：100 % |
| 近三年毕业生就业去向落实率 | 2022年：100 % | 2023年：96.55 % | 2024年：93.75 % |
| - （二）总体自评价 |  |  |  |
| - □任务完成 □任务基本完成 □任务未完成 |  |  |  |
| 请对照任务书确定的各项目标和任务，梳理总结完成情况，阐述自评价结论的理由(不超过200字）。 - 开展校级“课程思政”示范课程建设项目2项；参与各类教学讲课比赛并获奖7次；建成国家地球系统科学数据中心水文水资源数据资源点、天目山实践教育基地、水文学及水资源综合仿真实验室、水文生态教学实验平台等实验实训平台；获2024年河海大学教学成果奖特等奖；发表教改论文1篇；《水生态保护与修复》获批江苏省高等学校重点教材。 |  |  |  |
| （三）建设总体概述 |  |  |  |
| 包括主要建设举措及成效，本专业水平提升度和服务发展贡献度，存在的问题等（不超过400字）。 针对教师发展与教学团队建设目标: 在中国地理学会，中国土壤学会，中国生态学会，中国农学会，中国环境科学学会，中国仿真学会，中国植物营养与肥料学会，中国自然资源学会，中国社会学会委员新增多项任职。针对课程教材资源开发建设目标: 目前已出版江苏省高等学校重点教材1本：《水生态保护与修复》，并开设了相关的省级慕课。针对实验实训条件建设目标: 建成国家地球系统科学数据中心水文水资源数据资源点；建成浙江农林大学天目山实践教育基地；联合水利工程专业，在河海大学189基地建成水文学及水资源综合仿真实验室；建成水文生态教学实验平台。针对学生创新创业训练建设目标: 国家及省级大学生创新实践训练计划项目8项，省优秀毕业论文一项。针对国内外教学交流合作建设目标: 打造施成煕大讲堂，实施4次；举办流域地理学论坛2次；参加全国性教育教学研讨会2次；批教育部内地与港澳高等学校师生交流计划、国家自然科学基金国际合作重点项目等3项，学院18名教师学生参与了国际实习交流计划，部分毕业生进入国际组织或跨国企业工作，为推动“一带一路”沿线国家的流域地理学研究与实践贡献了力量。 |  |  |  |

二、专业建设主要成果

| （一）师资队伍建设 1.本专业教师队伍简介（限填5位代表性教师） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 任立良 | 学历 |  | 博士研究生 |  |  | 职称 |  |  | 教授 |
| 出生年月 |  | 1963.12 | 承担主要课程 |  | 水生态保护与修复，地理学与资源环境，环境学概论 |  |  |  |  |  |  |
| 负责人简介（100字以内） 国务院政府特殊津贴专家、教育部霍英东教育基金获得者、江苏高校优秀科技创新团队带头人、江苏省“青蓝工程”省级中青年学术带头人，获批国家级教学成果奖二等奖1项、省级一等奖2项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）专业骨干教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 杨桂山 | 学历 |  | 博士研究生 |  |  | 职称 |  |  | 研究员 |
| 出生年月 |  | 1965年8月 | 承担主 要课程 |  | 流域地理学，地理科学概论 |  |  |  |  |  |  |
| 教师简介（50字以内，简述在本专业建设及教学育人中承担的主要工作及成效。） 现任河海大学党委书记、中国地理学会党委纪检委员和副监事长，主编出版学术专著8部，主持编制多部区域资源利用与环境保护相关战略规划，获校级教学成果特等奖1项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）专业骨干教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 张中浩 | 学历 |  | 博士研究生 |  |  | 职称 |  |  | 教授 |
| 出生年月 |  | 1987年2月 | 承担主 要课程 |  | 自然地理学，智慧城市与大数据，城市生态与可持续发展 |  |  |  |  |  |  |
| 教师简介（50字以内） 现任河海大学地理与遥感学院副院长，发表教改论文1篇，教育部“长江学者”奖励计划青年学者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）专业骨干教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 朱求安 | 学历 |  | 博士研究生 |  |  | 职称 |  |  | 教授 |
| 出生年月 |  | 1979年12月 | 承担主要课程 |  | 地理科学概论，全球变化生态学 |  |  |  |  |  |  |
| 教师简介（50字以内） 获教育部新世纪优秀人才支持计划、第十三届中国林业青年科技奖入选气候变化研究领域全球最具影响力1000位科学家之一，入选中国生态与演化领域顶尖科学家之一，指导学生完成国家级创新创业训练1项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）专业骨干教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 朱永华 | 学历 |  | 博士研究生 |  |  | 职称 |  |  | 教授 |
| 出生年月 |  | 1970年9月 | 承担主要课程 |  | 水生态保护与修复 |  |  |  |  |  |  |
| 教师简介（50字以内） 入选河海大学第一批“优秀创新人才支持计划”，出版专著2部，获教育部科学技术奖自然科学一等奖，所负责的《水生态保护与修复》在线课程入选江苏省首批线上一流本科课程。主编出版江苏省高等学校重点教材1部。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.师资队伍建设成效：本专业教师入选全国高校黄大年式教师团队、国家教学名师、江苏省教学名师，或在全国高校教师教学创新大赛、全国高校青年教师教学竞赛中获二等奖以上等成果（团队负责人须为本专业教师）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 入选教学相关团队和 人才工程名称 |  |  |  |  | 入选 时间 | 入选人/团队（限填3人） |  |  |  |  |
| （二）资源建设 1.平台建设：专业平台建设情况，包括已获批的国家/省级基础学科拔尖学生培养计划2.0基地、产业学院、高水平公共卫生学院、特色化示范性软件学院、一流网络安全学院、集成电路学院、人工智能学院、工业软件学院、涉外法治人才协同培养创新基地、创新创业学院、创新创业教育实践基地、大学生创新创业实践教育中心、虚拟教研室等。（一个平台仅限三个专业填写，且须在备注中说明）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 平台名称 |  |  |  |  | 平台类别 | 批准时间 |  | 备注 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.课程建设：获批国家级和省级一流本科课程或教育部课程思政示范课程（课程负责人须为本专业教师），同一门课程就高填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 课程名称 |  |  |  |  | 课程 类型 | 国家/ 省级 |  |  | 备注 |  |
| 1 | 水生态保护与修复 |  |  |  |  | 一流本科课程 | 省级 |  |  |  |  |
| 3.教材建设：获国家教材建设奖或主编规划教材、“马工程”教材（第一作者须为本专业教师）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 教材名称 |  |  |  |  | 奖励类型 | 批准时间 |  |  | 负责人 |  |
| 1 | 水生态保护与修复 |  |  |  |  | 江苏省高等学校重点教材 | 2021 |  |  | 朱永华 |  |
| （三）教学成果 1.教学成果奖：获国家/省级高等教育（本科）教学成果奖（前三名获奖人中至少有一人为本专业骨干教师），一项成果奖仅限三个专业填写，且须在备注中说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 成果名称及获奖等级 |  |  |  |  | 获奖时间 | 获奖人 |  |  | 备注 |  |
| 1 | 河海大学教学成果奖特等奖：“地信筑基、遥感赋能”的流域地理特色人才培养模式创新与实践 |  |  |  |  | 2024 | 杨桂山等 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.学生获奖：学生获中国国际大学生创新大赛（原中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛）金银奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛特等奖或“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛金奖（以上获奖项目负责人须为本专业学生）；毕业生获省普通高等学校本专科优秀毕业论文（设计）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 成果名称 |  |  | 大赛名称与 获奖等级 |  |  | 获奖时间 |  |  | 获奖团队（注明专业学生姓名） |  |
| （四）其他成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他体现本专业建设成效和特色优势的国家级成果。 2022年获批国家一流本科专业建设点、入选“江苏省品牌专业” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、立项建设以来的任务完成情况

| 分项任务建设内容 | 《项目任务书》中目标任务、建设内容和预期成果 | 实际完成情况 | 未完成的计划任务及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.强化立德树人根本宗旨（含课程思政） | 目标任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育大会精神，传承学校百年育人传统，全面落实立德树人根本任务，以双一流建设全面促进一流本科教育，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 建设内容： 1）齐抓理想信念教育、道德教育和社会责任教育。强化立德树人根本宗旨，构建以社会主义核心价值观为引领的教育体系，推动将高校思想政治工作融入人才培养各环节，加强大学生思想政治教育，把社会主义核心价值体系融入大学教育全过程，从理想信念教育、道德教育和社会责任教育三个方面发力，把增强学生理想信念、社会责任感、创新精神、实践能力作为重要任务贯彻到专业教育教学全过程。 2）切实推进课程思政和专业思政。围绕“思想引领、知识传授、能力提升”三位一体的课程建设目标，分析本专业人才培养特点和能力素质要求，挖掘课程的德育内涵和元素，设计和优化课程教学的各个环节，打造课程思政示范课堂，选树课程思政优秀教师，建成自然地理学实习、水生态保护与修复等校级及以上课程思政示范课程，形成专业课教学与思想政治理论课教学紧密结合、同向同行的育人格局。 3）以立德树人为指引，明晰与强化人才培养目标。把学以致用、崇尚劳动、热爱创造作为人才培养的重要着眼点，培养德智体美劳全面发展，适应新时代社会主义现代化建设与国家战略发展需求，具有爱国精神、可持续发展理念、高度社会责任感和历史使命感的人才。 预期成果： 1）构建地球科学导论，自然地理学实习、水生态保护与修复等课程的思政案例库。 2）建成2-3门校级及以上课程思政示范课程。 3）面向国家需求，紧密实际，推陈出新，制订新版本科人才培养方案。 | 开展校级“课程思政”示范课程建设项目2项 |  |
| 2.教师发展与教学团队建设 | 目标任务：采用“外部引进与内部培养相结合”“推进青年教师教学能力提升”等手段，通过培养、引进高层次人才，改革教师培养和聘用机制，形成一支学术水平高、教改意识强、学历-学缘-职称-年龄结构优化、教学经验丰富的一流教学师资团队。 建设内容： （1）外引内育结合，建设高水平教学团队。以专业核心课程教学团队为主，充分利用国家和省级不同人才计划，如：国家“高等学校学科创新引智计划”、学校“中青年教师国内外培训计划”“中青年教师学术能力培养计划”等培养和引进杰出课程带头人，增加在国际或全国性教学组织、团体或专业刊物担任重要职务，形成结构合理具有良好协作精神的教学团队，加强基层教学组织建设、教学团队制度建设。 （2）多维举措并举，提升教师教学能力。实施“新教师研习营”“名师成长苑”等工程；选派3-5名青年教师进行国际访学交流进修，提升国际交流合作能力；选派青年教师到流域管理单位实践锻炼，鼓励和资助教师参加校内外讲课竞赛和信息化教学培训，提升信息化教学能力。在理论教学、实践教学、创新创业、竞赛等团队建设等多方面并举加强师资队伍建设 预期成果： （1）团队成员在国内外影响力得到较大提升，增加在国际或全国性教学和学术组织、团体或专业刊物担任重要职务1-2人。 （2）培育省级教学名师1名，获得全国性学科竞赛的优秀指导教师1-2名。 （3）获得校级及以上青年教师讲课比赛1-2个奖项。 | 新增学术任职情况：周丰：中国地理学会理事，中国土壤学会委员，中国生态学会委员，中国农学会委员；刘欣：中国生态学学会委员，中国环境科学学会委员；梁浩: 中国仿真学会委员, 中国植物营养与肥料学会委员; 付瑾: 中国土壤学会委员; 宋伟轩: 中国地理学会委员,中国自然资源学会委员,中国社会学会委员。 | 省级教学名师培育还需一定时间 |
| 3.课程教材资源开发 | 目标任务：根据新时期经济社会发展的新需求，不断探索本专业教学内容、知识结构、课程体系，进一步精练、优化、整合教学内容、反映科学前沿，使课程体系与内容更加科学合理。加强协同开发，促进开放共享，形成与人才培养目标、人才培养方案和创新人才培养模式相适应的优质教学资源。 建设内容： （1）创新课程建设模式，强化一流课程建设。遴选具有国际视野、学术水平高、教学效果好的学术带头人担任专业核心课程建设负责人；课程组成员除了校内教师外，还包括聘请的知名国内行业和国外专家；鼓励实施双语授课和全英文授课；构建具有水利特色鲜明的线上和线下精品课程。 （2）深化科教融合，促进国家级、省级教材建设。遴选具有重要学术、应用价值和广泛影响的国际教材，提高国家级规划教材、省级重点教材等优秀教材的选用比例，提升教材建设系列化，引入科研最新成果，优化学生体验效果，在专业重点特色课程基础上，如“水生态保护与修复”等，建设一批主干基础课程教材、专业核心课程教材、实验实践类教材和双语教材，推进教材建设内容现代化。 预期成果： （1）建成教育部一流课程或省一流课程1-2门。 （2）出版国家级规划教材或省重点教材1-2部。 | 目前已出版江苏省高等学校重点教材1本：《水生态保护与修复》，并开设了相关的省级慕课 |  |
| 4.实验实训条件建设 | 目标任务：依托水利工程国家级实验教学示范中心、水利学科专业国家级实验教学示范中心的实践教学基础，结合专业特色，推进水文生态教学实验平台维护和完善。提升实验实训建设管理水平，进一步提升平台仪器设备水平。在产教学研融合的基础上，为全力培养高素质人才提供有力保障。 建设内容：1）建管并重，完善实验教学平台。以学校推进水利工程一流学科建设和地理学科发展为契机，进一步引入先进的自然地理、水文生态环境监测实验仪器，加大对平台现有实验仪器设备的维护投入。结合水利学科的基础引领作用，发挥交叉学科的专业特色，提高综合性、创新性实验实训项目比例。配齐配强实验室管理人员，鼓励高水平教师承担实践教学工作。2）校企合作，打造协同育人平台。借鉴国内外一流院校地理学科和我校水利工程学科的产教学研融合经验，基于合作共赢原则与地方政府、地方企业、各流域水环境监测中心等单位共同打造合作培养的实践教学体系，创立创新联合培养人才机制，促进科研与教学融合、培养与需求对接。依托实习实践基地、暑期大学生实习实践活动等项目，发展教学与实践并重、科研与产业结合的人才培养模式。3）研学互促，打造实践应用平台。结合国家重点湖库富营养化控制要求、响应国家“碳达峰”、“碳中和”战略需求，以“机理探究-方法改进-理论突破-成果转化”为主线，系统开展湖泊水库蓝藻水华暴发的生态预警、湖库生态系统碳源汇转化机理等基础理论和应用研究，为水环境化学、仪器分析、水质模型等专业课程提供一系列的创新训练实践平台。 预期成果： 1）建成水文生态教学实验平台。 2）新增产教融合实习实训基地以及教学实践就业基地1-2个。 | 建成国家地球系统科学数据中心水文水资源数据资源点；建成浙江农林大学天目山实践教育基地；联合水利工程专业，在河海大学189基地建成水文学及水资源综合仿真实验室；建成水文生态教学实验平台 |  |
| 5.学生创新创业训练 | 目标任务： 改进现有的学生考核模式，建立以能力达成为主的考核办法；依托国家级教学科研平台开展教学工作，促进本科生尽早参与科研工作，培养科研思维；引导学生积极参与创新竞赛项目，提升学生综合能力，支撑创新拔尖型人才培养；毕业设计（论文）选题紧密结合学科前沿和生产实践，培养解决实际问题的能力，提升毕业设计（论文）质量。 建设内容： 1）改进学生能力考核制度。改进现有以闭卷考试为主导的考核制度，建立全方面，多标准的考核体系。以鼓励自由探索和解决实际问题为导向，培养学生关注自然规律和解决实际问题的能力；进一步优化学生评价和反馈机制，完善毕业生质量调查跟踪和反馈机制。 2）鼓励学生尽早参与科研训练。依托水利工程国家级实验教学示范中心、水利学科专业国家级实验教学示范中心、水文水资源与水利工程科学国家重点实验室等国家级科研平台，推动学生早进课题、早进实验室、早进团队，进行科研实践。建立以学生为主体，导师为主导、重要科研平台为支撑的三位一体培养模式，尽早激发学生的科研兴趣，提高学生发现问题、解决问题的能力。 3）积极引导学生参加创新创业与学科竞赛。加强专业培养方案中创新创业课程体系建设，将专业特色和创新创业竞赛紧密结合，注重学生创新意识和能力的培养。积极鼓励学生跨专业组队，参加“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、“互联网+”大学生创新创业大赛等各类学科竞赛，培养复合型人才。参与组织不同层次的学科竞赛，为学生提供竞赛平台。将创新创业与学科竞赛成绩纳入学生能力评价体系，提升学生参与竞赛的积极性。 4）加强毕业设计（论文）管理。进一步完善学院层面的毕业设计（论文）管理办法，全过程跟踪学生毕业论文进展，对有困难的学生进行特别关注与指导，形成过程性评价。毕业设计更加注重解决实际问题，培养学生解决实际问题的能力，毕业论文更加注重学科前沿和热点问题，提高学生的科研思维和创新意识。鼓励多学科交叉融合型选题，邀请校外相关领域专家导师参与毕业设计（论文）的指导和考核。 预期成果： 1）省级及以上大学生创新创业训练项目2-4项。 2）发表高质量期刊论文2-3篇。 3）省优秀毕业设计（论文）或团队1-2个。 | 国家及省级大学生创新实践训练计划项目8项 省优秀毕业论文一项 |  |
| 6.国内外教学交流合作 | 目标任务：通过多途径深化国际合作、多层次推进协同育人、多方面扩大合作范围，加强国内国际交流，开展校-部、校-所、校-企、校-地育人合作，实施开放式办学机制，开拓师生的国际视野，育一流国际化人才。 建设内容： 1）多途径深化国际合作。依托“111”引智计划2.0平台，提高教师国际交流能力、聘请更多国外知名教授参与本科教学和创新训练指导，拓展师生国际视野。组织教师到“一带一路”沿线国家考察，建立外籍教师信息库，提出国际示范学院筹建方案。从提高教师全英文授课和交流水平、编写出版英文教材、建立与国外知名大学及科研机构合作培养人才机制等渠道，切实推进本科人才培养国际化。与美国、德国等国的科研机构联合成立地理科学研究中心，聘请国外知名大学和研究所的教授参与本科教学、指导学生创新训练。 2）多层次推进协同育人。与水利部、生态环境部、自然资源部、应急管理部、国家气象局等部委相关部门签订合作协议，与中科院南京地理与湖泊研究所、南京水利科学研究院、江苏自然资源厅、江苏省水利厅、长江委水文局等开展校部、校所、校企、校地育人合作。与IGBP、WMO、IAHS等组织密切合作，开展科考、培训等交流活动，孕育国际学生的中国情怀，建立牢固的国际友谊。 3）多方面扩大校校合作。与南京大学、南京师范大学、北京师范大学、兰州大学等国内知名高校建立良好合作关系，建立学生跨区域的培养合作模式，学生交流比例达到30%以上；积极主办承办或参加地理学科全国性教学交流研讨会，为全国地理、资源环境类专业建设建言献策。 预期成果： 1）外籍教师参与讲授专业课程1-2门。 2）主办承办或参加全国性教育教学研讨会1-2次。 | 打造施成煕大讲堂，实施4次；举办流域地理学论坛2次；参加全国性教育教学研讨会2次； 批教育部内地与港澳高等学校师生交流计划、国家自然科学基金国际合作重点项目等3项，学院18名教师学生参与了国际实习交流计划，部分毕业生进入国际组织或跨国企业工作，为推动“一带一路”沿线国家的流域地理学研究与实践贡献了力量。 |  |
| 7.教育教学研究与改革 | 目标任务：积极开展教育教学研究，深入开展教学模式改革，积极服务江苏经济社会发展，及时更新教学管理理念，加强教学过程管理和教学质量保障体系建设，培育凝练教学改革成果，在全国同类专业中起到示范和引领作用。 建设内容： 1）积极开展教育教学研究。围绕教育教学前沿领域重大热点问题和亟待解决的若干核心问题，加强教育教学研究，开展包括在线课程、课程思政资源库、教育教学成果培育、实践教学等校级教改项目的研究与实践，积极争取省部级及以上教育教学研究课题立项。 2）深入开展教学模式改革，加强教学质量保障体系建设。根据学生成长和教育教学规律，改革课堂教学方式方法，实现从灌输课堂向对话课堂转变、从封闭课堂向开放课堂转变、从知识课堂向能力课堂转变、从重教轻学向教主于学转变。以学生为中心，推进研究性教学，分班授课，线上线下结合等教学改革，促进学生活动性、合作性、反思性学习。 3）培育教改成果与推广教改经验。通过深化教育教学改革，培育重大教育改革成果，发表高水平教育教学研究论文，做好下一届省级以上教学成果奖项目的培育工作，在全国充分发挥引领示范作用。 4）积极服务江苏经济社会发展。本专业涉及自然资源调查、水生态环境保护和供水安全等重大战略需求和民生问题，与国家及江苏省经济社会发展密切相关。积极为江苏省输送更多的本专业优秀毕业生，为地方全局性、前瞻性、战略性涉水事务提供咨询服务。 预期成果： 1）校级及以上教改项目2-4项。 2）发表教改论文3-5篇。 3）申报省级及以上教学成果奖1项。 | 开展教研活动3次。 |  |

四、经费投入使用情况（单位：万元）

| 专业名称 | 经费来源 | 投入 金额 | 使用金额 |  |  |  |  |  |  |  | 经费 使用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 强化立德树人根本宗旨（含课程思政） | 教师发展与教学团队建设 | 课程教材资源开发 | 实验实训条件建设 | 学生创新创业训练 | 国内外教学交流合作 | 教育教学研究与改革 | 小计 |  |
|  | 财政投入资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学校自筹资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财务部门负责人（签字）                 学校财务管理部门（公章）

- 五、优秀案例

列举学校在品牌专业建设方面的优秀案例。包括标题、创新做法及取得的显著成效，最多填写3个案例，每个案例300字以内。 案例一： "施成熙菁英班"拔尖人才培养实践 与中国科学院南京地理与湖泊研究所合作，共同打造"施成熙菁英班"拔尖人才培养平台。该平台立足国家生态文明建设需求，创新实施联合培养模式，通过"双导师制"和"产学研协同"机制，着力培养流域地理学领域的未来领军人才。在培养过程中，前两年重点夯实专业基础，由研究所专家定期开展学科前沿讲座；第三年强化科研训练，学生深入实验室参与实际课题研究；第四年聚焦创新能力培养，在导师指导下完成高质量毕业论文。该班特别设立专项奖学金，优秀毕业生可优先推荐至本单位或研究所继续深造。"施成熙菁英班"通过构建高校与科研院所协同育人的长效机制，探索创新"理论-实践-创新"三阶递进培养模式，其相关成果荣获2024年河海大学本科教学成果特等奖。

案例二： 打造国际化人才培养平台 与泰国、韩国等“一带一路”沿线国家的高校建立紧密合作关系，开展国际实习项目，组织学生深入当地流域开展实地调研与研究，拓宽国际视野。利用教育部内地与港澳高等学校师生交流计划，加强与港澳地区高校的交流，促进区域间学术融合。此外，学院还邀请国际知名学者来校讲学，举办“成熙大讲堂”系列学术论坛，营造浓厚的国际化学术氛围。通过这些举措，学生的跨文化交流能力显著提升，国际竞争力不断增强。近年来，学院获批教育部内地与港澳高等学校师生交流计划、国家自然科学基金国际合作重点项目等3项，学院18名教师学生参与了国际实习交流计划，部分毕业生进入国际组织或跨国企业工作，为推动“一带一路”沿线国家的流域地理学研究与实践贡献了力量。

- 六、专业负责人意见

专业负责人签名： 年 月 日

- 七、学校审核意见

校长签名： （公章）