江苏高校品牌专业建设工程二期项目

立项建设专业验收报告

| 高校名称: | （公章） |
| --- | --- |
| 专业名称: | 应用物理学 |
| 专业代码: | 070202 |
| 立项时间: | 2022年 |
| 建设类别: | □ 省品牌 R 省特色 □ 省产教融合型（含培育点） |
| 专业负责人: | 姚红兵 |

省教育厅制

2025年3月

填写说明

1．填写本《验收报告》要以本专业《项目任务书》为基础，以省教育厅、省财政厅指导性基本项目任务为指导，围绕《项目任务书》中确定的主要目标任务填写本《验收报告》。

2．2025年验收专业成果统计起止时间为自立项之日至2025年3月31日，超出该期限取得的各类成果不纳入统计范围。

3．省品牌专业原则上应完成的标志性成果数量标准为“Ⅰ+Ⅱ+X”。“Ⅰ”代表国家级成果，至少应完成1项；“Ⅱ”代表省级成果，至少应完成2项；“X”代表国家专业认证。

4．标志性成果确需提供附件佐证材料的，仅需反映成果的名称、等次、人员和时间等关键信息，已公开的成果信息不用提供佐证材料。请直接附在验收报告之后，且不得超过10页，无需单独另行制作附件。

5．文字部分请用小四号宋体，栏高如不够可酌情增加。用A4纸正反打印，装订整齐，本《验收报告》封面之上不需另加其它封面。

一、专业建设总体情况

| - （一）专业现状 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在院系名称 | 力学与工程科学学院 | 专业类 | 物理类 |
| 专业总学分 | 171 | 专业总学时 | 2928 |
| 实践教学环节学 分占总学分比例 | 28.1% | 本专业教授给本科生上课比例（%） | 100% |
| 近三年招生人数 | 2022年：62 人 | 2023年：65 人 | 2024年：69 人 |
| 近三年本科毕业生论文合格率 | 2022年：100 % | 2023年：100 % | 2024年：100 % |
| 近三年毕业生就业去向落实率 | 2022年：96.2 % | 2023年：96.5% | 2024年：96.8% |
| - （二）总体自评价 |  |  |  |
| - R任务完成 □任务基本完成 □任务未完成 |  |  |  |
| 请对照任务书确定的各项目标和任务，梳理总结完成情况，阐述自评价结论的理由(不超过200字）。 本专业全面达成任务书既定目标，成果显著。建设期内，完成国家级任务，获全国高校教师教学创新大赛二等奖1项，获批国家级教改项目2项（已结题1项）。完成省级任务，新增省一流课程2门，省教创赛特等奖2项，省青教赛一等奖2人；获批省级教改项目2项，教育部产学合作协同育人项目7项；育人质量进一步提升，获省级优秀本科毕业论文1篇，学生获省级以上学科竞赛奖励54项，本科生以第一作者发表SCI论文3篇，实践创新培养体系成效彰显。 |  |  |  |
| （三）建设总体概述 |  |  |  |
| 包括主要建设举措及成效，本专业水平提升度和服务发展贡献度，存在的问题等（不超过400字）。 本专业围绕立德树人核心，系统推进省一流专业建设任务：(1)强化思政引领，构建“三全育人”体系，以省级党支部建设为抓手，推进课程思政改革，实现知识性与价值性统一；(2)优化师资结构，强化专业带头人主体责任，建立“带头人-骨干-青年教师”三级梯队，跨校组建物理交叉双创教学团队，推行“导师制+竞赛制+研修制”培养模式，实施青年教师导师跟踪指导、定期教研活动及教师进修计划；(3)重构课程体系，建设“基础物理”“理论物理”“凝聚态物理”“光电信息”课程群，开发混合式教学资源，建设智慧课程，推进教学改革；(4)深化双创教育：组建师生共创团队，开发物理与工程融合创新项目，组织学生参加全国大学生物理实验竞赛等学科竞赛；(5)拓展协同育人：建设基于校企融合的协同育人机制，开展校企融合协同育人专业教学与实践平台，承办教学研讨会；(6)重视教学研究：推行“问题导向+研究性学习”，强化教改课题研究，构建“赛教融合”培养路径。 |  |  |  |

二、专业建设主要成果

| （一）师资队伍建设 1.本专业教师队伍简介（限填5位代表性教师） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 姚红兵 | 学历 |  | 博士研究生 |  |  | 职称 |  |  | 教授 |
| 出生年月 |  | 1976.05 | 承担主要课程 |  | 激光原理与应用，纤维光学与传感技术 |  |  |  |  |  |  |
| 江苏省一流本科课程负责人，主持省部级教改项目5项；获河海大学教学成果特等奖1项、一等奖1项；指导学生获国家奖学金、江苏省“三好学生”、江苏省青年光学科技奖、严恺奖学金、河海大学“科技之星”等荣誉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）专业骨干教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 陈秉岩 | 学历 |  | 博士研究生 |  |  | 职称 |  |  | 正高级 实验师 |
| 出生年月 |  | 1978.05 | 承担主 要课程 |  | 创新工程实践、大学物理实验I/II、物理创新方法（创新创业）、多学科交叉创新及其项目实践A/B |  |  |  |  |  |  |
| 国家级一流本科课程负责人，负责全国大学生等离子体科创赛，获宝钢优秀教师奖、省教创赛特等奖、市级师德标兵。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）专业骨干教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 唐春梅 | 学历 |  | 博士研究生 |  |  | 职称 |  |  | 教授 |
| 出生年月 |  | 1981.01 | 承担主 要课程 |  | 原子物理学、大学物理 |  |  |  |  |  |  |
| 教师简介（50字以内） 入选江苏省六大人才高峰、青蓝工程，指导本科生发表一作SCI论文12篇，省优秀毕业论文4篇（一等奖2篇）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）专业骨干教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 向圆圆 | 学历 |  | 博士研究生 |  |  | 职称 |  |  | 副教授 |
| 出生年月 |  | 1987.10 | 承担主要课程 |  | 热力学与统计物理学、理论力学 |  |  |  |  |  |  |
| 教师简介（50字以内） 江苏省一流本科课程负责人，获江苏省五一劳动奖章，全国高校教师青教赛一等奖、全国高校教创赛二等奖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）专业骨干教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 何湘 | 学历 |  | 博士研究生 |  |  | 职称 |  |  | 副教授 |
| 出生年月 |  | 1981.02 | 承担主要课程 |  | 物理创新方法、大学物理 |  |  |  |  |  |  |
| 教师简介（50字以内） 获江苏省五一创新能手，江苏省青教赛一等奖、教创赛特等奖，指导学生参加学科竞赛获省级以上奖30余项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.师资队伍建设成效：本专业教师入选全国高校黄大年式教师团队、国家教学名师、江苏省教学名师，或在全国高校教师教学创新大赛、全国高校青年教师教学竞赛中获二等奖以上等成果（团队负责人须为本专业教师）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 入选教学相关团队和 人才工程名称 |  |  |  |  | 入选 时间 | 入选人/团队（限填3人） |  |  |  |  |
| 1 | 第四届全国高校教师教学创新大赛基础课程副高组“二等奖” |  |  |  |  | 2024.07 | 向圆圆、曹杰、张振俊 |  |  |  |  |
| （二）资源建设 1.平台建设：专业平台建设情况，包括已获批的国家/省级基础学科拔尖学生培养计划2.0基地、产业学院、高水平公共卫生学院、特色化示范性软件学院、一流网络安全学院、集成电路学院、人工智能学院、工业软件学院、涉外法治人才协同培养创新基地、创新创业学院、创新创业教育实践基地、大学生创新创业实践教育中心、虚拟教研室等。（一个平台仅限三个专业填写，且须在备注中说明）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 平台名称 |  |  |  |  | 平台类别 | 批准时间 |  | 备注 |  |  |
| 2.课程建设：获批国家级和省级一流本科课程或教育部课程思政示范课程（课程负责人须为本专业教师），同一门课程就高填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 课程名称 |  |  |  |  | 课程 类型 | 国家/ 省级 |  |  | 备注 |  |
| 1 | 热力学与统计物理 |  |  |  |  | 江苏省一流本科课程 | 省级 |  |  | 线上线下混合课程 |  |
| 2 | 大学物理实验 |  |  |  |  | 江苏省一流本科课程 | 省级 |  |  | 线下课程 |  |
| 3.教材建设：获国家教材建设奖或主编规划教材、“马工程”教材（第一作者须为本专业教师）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 教材名称 |  |  |  |  | 奖励类型 | 批准时间 |  |  | 负责人 |  |
| （三）教学成果 1.教学成果奖：获国家/省级高等教育（本科）教学成果奖（前三名获奖人中至少有一人为本专业骨干教师），一项成果奖仅限三个专业填写，且须在备注中说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 成果名称及获奖等级 |  |  |  |  | 获奖时间 | 获奖人 |  |  | 备注 |  |
| 2.学生获奖：学生获中国国际大学生创新大赛（原中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛）金银奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛特等奖或“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛金奖（以上获奖项目负责人须为本专业学生）；毕业生获省普通高等学校本专科优秀毕业论文（设计）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 成果名称 |  |  | 大赛名称与 获奖等级 |  |  | 获奖时间 |  |  | 获奖团队（注明专业学生姓名） |  |
| 1 | Mo 掺杂的二维 VS2吸附有毒气体的几何结构、吸附性质及作用机理 |  |  | 江苏省优秀本科毕业论文 |  |  | 2024 |  |  | 王雪冰 |  |
| （四）其他成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他体现本专业建设成效和特色优势的国家级成果。 - 2022、2024年江苏省高校青年教师教学竞赛一等奖2人。 - 2022-2024年间本科生发表一作SCI论文3篇，参加各项国家级和省级竞赛获奖54项。 - 2024年新增宝钢优秀教师奖1人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、立项建设以来的任务完成情况

| 分项任务建设内容 | 《项目任务书》中目标任务、建设内容和预期成果 | 实际完成情况 | 未完成的计划任务及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.强化立德树人根本宗旨（含课程思政） | 目标任务：多方位协同驱动建立三全育人培养体系。加强专业课程思政建设，推动课程思政协同育人工作。 建设内容：（1）以立德树人为根本，以党建创新为引领，筑牢意识形态阵地，优化基层党组织建设，优化完善人才培养方案和培养计划，适应新时代社会发展的需要。 （2）落实社会主义核心价值观融入教育教学全过程各环节，在课程内容优化、方法选择、学生培养等方面全面落实立德树人根本任务。 预期成果：建成江苏省党建工作样板党支部 1 个；建成校级及以上课程思政示范课程 1-2 门。 | - 2021年，物理教工党支部获批江苏省样板党支部，2024年通过验收。 - 2022年，陈秉岩老师、何湘老师《创新工程实践》课程获批校级重点课程思政示范课建设项目 - 以“立德树人”为中心，2024年完成新版人才培养方案的制定，并完成所有课程教学大纲的更新，将课程思政全方位融入教学内容中，推进全方位、多层次育人。 | 按计划完成 |
| 2.教师发展与教学团队建设 | 目标任务：提升专业带头人及专业团队教学研究创新能力。围绕应用物理及其学科交叉，开展教学团队建设。建设大学物理校级优秀教学团队。专业教师树立现代教育思想和理念，全方面提升教师的整体教学水平。 建设内容：（1）专业建设中的带头人主体责任引领、专业团队教学研究创新能力提升，重视质量管理、内涵发展。 （2）围绕“科教协同”和“学科交叉融合”两个教育理念，聚焦物理及其学科交叉创新创业人才培养。 （3）坚持立德树人，培养德才兼备的物理人才，建设高水平教学师资队伍。 （4）培育青年教师导师跟踪指导项目，讲课竞赛项目，教学进修研修项目。 预期成果：在全国性教学组织、团体或专业刊物担任重要职务 1-2 人；申报校级和省级“优秀基层教学组织”1 个；举行校内外教研活动 6 次/年；建设线上线下混合式课程；建设多方位过程性考核体系；省级、国家级教学竞赛获奖 2 项；参加国际国内教学会议 3-4 次，做大会报告/示范课程 1-2 次。 | 1.姚红兵老师担任教育部光电专业教指分委协作委员，陈秉岩老师任中国电工技术学会等离子体专委会副秘书长，何湘老师担任中国物理学会静电专委会青年委员。 2.2022年，陈秉岩老师团队获校级优秀基层教学组织“物理及其学科交叉双创教学团队”。 3.每月至少组织一次教学研讨，就教学过程中的问题进行深入探讨，分享教学经验和技巧。青年教师参与观摩并撰写学习心得，形成“看-学-做-评”的良性循环。 4.建设完成《大学物理实验》、《大学物理》、《热力学与统计物理学》、《创新工程实践》，《理论力学》，《电磁学》线上线下混合式课程。 5.针对每位青年教师的特点与需求，导师与其共同制定个性化成长计划，观察青年教师的课堂教学，以及通过同行评审等方式，全面评估其教学技巧、课程内容设计等方面的能力。 6. 2024年获国家级教创赛二等奖一项，2022、2024年获省青教赛一等2人。 7. 向圆圆老师参加“2022 年全国高等学校物理基础课程教育学术研讨会”教学会议，并做《保守力与势能》大会示范课；向圆圆老师参加“2023年全国高等学校热力学与统计物理教学暨学术研讨会”教学会议，并做《河海大学应用物理学热统课程混合式教学实践探索》大会报告；陈秉岩参加“2024年iCAN高校创新教育发展研讨会”教学会议，并做《多学科交叉融合双创人才培养课程设计》大会报告等。2022-2024年，共做大会报告19项。 | 按计划完成 |
| 3.课程教材资源开发 | 目标任务：全方位推进课程建设，构建优质课程体系。实现立德树人和专业人才培养的有机融合。编写“新工科大学物理”教材，并申请校级或省级优秀教材 1 项。 建设内容：（1）课程思政建设项目，课程内涵建设项目，混合式课程建设项目。 （2）围绕河海大学的大学物理核心基础实验课程建设，开展实验实践类教材和数字化教学资源建设。 （3）在“新工科建设”背景下全面推进大学物理课程思政建设。 预期成果：建设各级线上课程 1-2 门；编著出版校级及以上重点教材 1 本，完善实验慕课数字化教学资源建设项目1-2 个；拟申报校级或省级重点教材 1 项。 | 1. 建设完成《大学物理实验》、《大学物理》、《热力学与统计物理学》、《创新工程实践》，《理论力学》，《电磁学》线上课程资源。在课程中融入了大量的思政案例，其中《大学物理实验》形成思政案例库15项，《大学物理》形成思政案例库20余项，做到了润物无声，实现立德树人与专业人才培养的有机融合。 2. 完成《大学物理实验》知识图谱数字化教学资源建设。 3. 朱卫华老师主编的《大学物理实验》获省规划教材，邹华老师主编的《新工科大学物理实验》获批校级重点教材，陈秉岩老师主编的《新工科大学物理实验（第二版.幕课版）》获批校级重点教材，向圆圆老师主编的数字化教材《热力学与统计物理学》获批校级教材。 | 按计划完成 |
| 4.实验实训条件建设 | 目标任务：全面建立实验教学管理信息化平台，实现实验选课、课程预习、虚拟仿真、教学互动、报告上传、成绩管理、资料归档的全过程数字化管理。 建设内容：（1）信息化管理平台建设项目。 （2）教学信息化管理能力培训项目。 预期成果： 加强现代信息技术应用，推进教学方式和手段的改革与创新，建成校级实验教学管理信息化平台 1 个。 | 1.建设完成“大学物理实验”实验教学信息化管理平台，实现了实验选课、交流讨论、课前预习、报告在线提交归档、成绩管理的一体化信息系统，并在七所兄弟院校中推广使用。 2. 完善教学类仪器设备更替，2022年共投入资金974万元，改进教学条件的同时，改革了教学条件，推动了教学的信息化和现代化，推进了教学方式手段的改革和创新。 3. 建设完成实验教学知识图谱，教师的教学信息化管理能力大幅度提升。 | 按计划完成 |
| 5.学生创新创业训练 | 目标任务：建立物理交叉融合优势学科的新工科创新人才培养方法。 建设内容：（1）科创实践平台建设。 （2）师生共创团队建设，将围绕新工科建设需求，完善和发展跨学科的合作导师团队。 （3）创新创业与学科竞赛。 （4）持续完善学生学业的过程考核和发展性评价机制。 预期成果：组织学生参与创新项目等累计 5-10 项；组织学生参加省级及国家级学科赛，获奖 50 项以上。 | 1.每年申报获批国家级创新训练项目、省级创新训练项目和校级创新训练项目，累计获批68项。 2.组织学生参加“全国大学生物理实验竞赛”“全国大学生等离子体科技作品竞赛”“iCAN全国大学生创新创业竞赛”“全国大学生节能减排竞赛”获得国家级、省级多项奖项，共计54项。 3.建设完成“中国大学生 iCAN 创新创业实践教育基地”，实现了竞赛指导的跨学院合作和多学科融合。 4.推动本科生班导师制度，从大一入学到毕业设计的开展实现一体化跟踪指导，组织学生参加高端学科竞赛和有影响力的学术交流，积极交流和展示研究成果，切实提升学生实践创新能力。 5. 将学生参加创新训练项目、参加竞赛获奖项目的成绩绩点计入学生综测评价，完善了学生学业的过程考核和发展性评价机制。 | 按计划完成 |
| 6.国内外教学交流合作 | 目标任务：积极拓展与国内外一流大学的合作，实现教师、学生的互派互访。完善基于校企融合的协同育人机制，提高学生理论应用水平和实践能力。 建设内容：（1）拓展国内外合作渠道，积极开展与国内外一流大学的学生交流和联合培养。 （2）与中国电工技术学会、中国物理学会、国际 iCAN 联盟、教育部创新创业教育指导委员会、教育部创新方法教学指导分委员会等单位和组织加强协同育人合作，拓展应用物理专业人才培养的发展空间。 （3）校企融合协同育人教学与实践平台建设，校企融合专业共建与人才培养 预期成果：组织全国性创新实践教学交流研讨会 1 次。建设校企协同育人平台，实现协同育人项目 3 项。 | 1.2021年承办第十八届江苏省高校大学生物理与实验科技作品创新竞赛。 2. 2021年，陈秉岩老师担任大会主席，承办“首届全国大学生等离子体科技创新竞赛颁奖会暨2021年度等离子体学科交叉论坛”。 3. 2023年，陈秉岩老师承办常州物理学会工作会议暨科教论坛。 3. 专业核心课程《量子力学》，《固体物理》推进双语教学，并积极引进国内外优秀教材和先进教学方式， 与南京大学，南京理工大学，南京航空航天大学，南京师范大学等多所高校进行交流研讨，并邀请国家级教学名师施大宁等专家做报告，交流建设经验，扩大品牌专业影响力。 4. 与多所企业建立校企协同育人平台，申请获批校企协同育人项目7项。 | 按计划完成 |
| 7.教育教学研究与改革 | 目标任务：加强教学研究改革，培育高水平教学研究成果。 建设内容：（1）将教学改革与建设作为工作的重点，围绕教育教学前沿领域重大热点问题，加强教育教学研究，深入研究新时代大学生的学习模式。 （2）以学生为中心，深入推进研究性教学、小班化授课、实践学习、项目学习等教学改革。 （3）增强教学质量保障体系建设，推动教育教学改革向纵深发展。 预期成果：申请省级教学改革课题 1 项目。 | 1. 申请获批国家级教改项目2项，省级重点教改项目1项，省级一般教改项目1项。 2. 结合承担的学校教改课题开展研究工作，推动多门课程的线上线下混合式教学、项目式教学建设，深入研究新时代大学生的学习模式，建立多元评价模式。 3. 从学校层面推行《专业类本科教学全程导引》，吸收新思想新方法，提升教师技能，促进课堂教学质量的提高。从一节课堂到一门课程，创新教学理念，更新教学方法，建设一流课程。指导江苏省优秀本科设计1项，指导本科生发表SCI论文3篇，中文普通期刊2篇。 4. 设立教学竞赛专项打磨机制，模拟竞赛环境与实战演练，在江苏省青年教师教学竞赛中连续四年获得省一等奖以上成绩，并同时荣获并获得“江苏省五一劳动奖章”、“江苏省五一创新能手”、“江苏省青年岗位能手”等荣誉称号。 | 按计划完成 |

四、经费投入使用情况（单位：万元）

| 专业名称 | 经费来源 | 投入 金额 | 使用金额 |  |  |  |  |  |  |  | 经费 使用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 强化立德树人根本宗旨（含课程思政） | 教师发展与教学团队建设 | 课程教材资源开发 | 实验实训条件建设 | 学生创新创业训练 | 国内外教学交流合作 | 教育教学研究与改革 | 小计 |  |
|  | 财政投入资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学校自筹资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财务部门负责人（签字）                 学校财务管理部门（公章）

- 五、优秀案例

列举学校在品牌专业建设方面的优秀案例。包括标题、创新做法及取得的显著成效，最多填写3个案例，每个案例300字以内。 案例一：线上线下结合，理论实践融合，打造一流课程群 以核心课程质量保障体系为引领，系统重构课程体系，围绕“基础物理”“理论物理”“凝聚态物理”“光电信息”四大课程群，实施模块化课程建设。通过制定“目标-内容-评价”联动的质量保障机制，以OBE理念优化课程目标，融入学科交叉创新元素。开发线上线下混合式教学资源，建成跨院校跨学科的优秀基层教学组织。由国家教学名师、国家杰青、产业教授、水利一流学科专家高质量指导课程建设和学生双创。 2024年获批江苏省一流本科课程2门，正在参评国家级；2022-2024年间出版教材2部。

案例二：“本科导师”促基础拔尖人才培养 以基础拔尖人才培养为核心任务，构建“1-2-3-4模式的本科生导师制”人才培养模式。围绕河海大学水利特色、工科为主、多学科协调发展的导向，聚焦物理与多学科交叉双创人才的素质和能力培养，构建物理与水利、环境、电气、机械、通信等学科交叉融合的人才培养体系，学生导师双向选择，结合教师的科研项目、产学合作和教学工作，深度开展学科前沿领域的科学研究，孵化各层次创新创业实践项目，不断提升创新能力，实现了高质量人才培养。鼓励本科生参知国内外学术交流，培养其进一步深造所需知识储备、研究能力、学术视野和学术素养，为推动创新人才培养起示范引领作用。 2024年获得江苏省普通高校优秀本科毕业（设计）论文1篇，2022-2024年间本科生以第一作者发表SCI论文3篇，学生参加学科竞赛获省级以上奖54项。

案例三：竞赛赋能，青蓝共进，促进教师教学能力提升 构建“以赛促教、赛训融合”的教师发展体系，通过校-省-国家三级讲课竞赛联动机制，全面提升青年教师教学水平与创新能力。组织专项培训、磨课指导及名师工作坊，形成“备赛-参赛-反思-改进”闭环培养模式。形成了以全国教学比赛一等奖、省校特等奖和一等奖获得者为核心成员的基础课和专业课的教学团队和创新教学团队，建立了老中青三代传承的教师培养体系，通过联合备课、案例共享等实现经验传递，深化教学改革反哺。 # 2024年，获全国高校教师教学创新大赛二等奖1项，江苏省高校教师教学创新大赛特等奖2项；2022、2024年获江苏省高校青年教师讲课竞赛一等奖2项；2022-2024年获批国家级教改项目2项、省级教改项目2项（重点1项）、教育部产学协作育人立项7项。

- 六、专业负责人意见

专业负责人签名： 年 月 日

- 七、学校审核意见

校长签名： （公章）

标志性成果佐证材料

- 2024年全国高校教师教学创新大赛二等奖1项

- 2024年第二批江苏省一流本科课程2门

- 2022、2024年江苏省高校青年教师教学竞赛一等奖2人

- 2024年江苏省高校教师教学创新大赛特等奖2项

- 2024年度普通高等学校优秀本专科毕业论文（设计）1篇

- 1. 2024年全国高校教师教学创新大赛二等奖1项

2. 2024年第二批江苏省一流本科课程2门

3. 2022年、2024年江苏省高校青年教师教学竞赛一等奖2人

4. 2024年江苏省高校教师教学创新大赛特等奖2项

5. 2024年度普通高等学校优秀本专科毕业论文（设计）